## Slide 1: Реализация направлений, соответствующих программе создания и развития Селекционно-семеноводческого центра по кормовым культурам УФИЦ РАН
(Республика Башкортостан)
ДОКЛАДЧИК: Кираев Рустям Султангареевич,
директор Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН, д-р с.-х. наук
2024

## Slide 2: ЗАДАЧИ НА 2023 ГОД и Выполнение Плана-графика мероприятий
Запланировано | Фактическое исполнение
Мероприятия по модернизации научной инфраструктуры, выполняемые за счет средств гранта (п. 3.1 ПГ) | Выполнено
Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники, лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий, выполняемые за счет средств гранта (п. 3.2-3.8 ПГ) | Выполнено
Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники, лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников (п. 3.9-3.11 ПГ) | Выполнено
Мероприятия по подготовке высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, необходимых для реализации мероприятий программы создания и развития центра за счет средств гранта (п. 3.12 ПГ) | Выполнено
Мероприятия по подготовке высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, необходимых для реализации мероприятий программы создания и развития центра за счет средств из внебюджетных источников (п. 3.13-3.14 ПГ) | Выполнено
Мероприятия по проведению научных исследований и разработке новых технологий в области селекции, выполняемые за счет средств гранта (п. 3.15-3.16 ПГ) | Выполнено
Мероприятия по проведению научных исследований и разработке новых технологий в области селекции, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников (п. 3.17-3.23 ПГ) | Выполнено
2

## Slide 3: ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В 2023 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА
П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ/ТЕХНИКИ | КОЛ-ВО
1. | Линия для очистки оригинальных и элитных семян кормовых культур | 2 ед.
2. | Фотосепаратор Сапсан SE | 2 ед.
3. | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»,1,2 | 1 ед.
4. | Лабораторная центрифуга с охлаждением VARISPIN 6R | 1 ед.
5. | Сублиматор для сублимации биологических материалов | 1 ед.
6. | Аквадистиллятор медицинского электрического АЭ-10 | 1 ед.
7. | Компьютерная техника для создания АРМ | 8 ед.

## Slide 4: ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В 2023 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА
П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ/ТЕХНИКИ | КОЛ-ВО
8. | DT-171 регистраторы температуры и влажности | 2 ед.
9. | Вакуумный диафрагменный насос «Superpump-0,33 2D», Anticorrozion | 1 ед.
10. | Колбонагреватель 5drops 2000 D на 2000 мл | 1 ед.
11. | Анализатор температуры плавления MP470 | 1 ед.
12. | Фотоколориметр "Экотест-2020-8-РС" (RS-232) | 1 ед.
4

## Slide 5: ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В 2023 ГОДУ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ/ТЕХНИКИ | КОЛ-ВО
1. | Комплекс сеялок зернотуковых КСКП-2,1 Дх2 | 1 ед.
2. | Культиватор КПСП-4 | 2 ед.
3. | Сухожаровой шкаф | 1 ед.
4. | Микроцентрифуга–вортекс | 1 ед.
5. | Стереоскопический тринокулярный микроскоп PHONEFIX FIX419 с камерой 38 Мп | 1 ед.
6. | Шейкер-инкубатор | 1 ед.
7. | Сосуд Дьюара СДП-10/60 | 1 ед.
8. | Регистраторы температуры CEM DT-171 с элементом питания литиевым 1200 mAh | 2 ед.
9. | Тепловизор Hikmicro G40 с поверкой | 1 ед.
10. | Дозаторы механические и автоматические и др. | 17 ед.
5

## Slide 6: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА В 2023 ГОДУ
Индикатор | Единица измерения | Значение |  | Выполнение
 |  | план | факт | 
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников ССЦ | % | 44,0 | 48,65* | +4,65
Число созданных РИД | ед. | 3 | 3 | выполнено
Число созданных технологий | ед. | 3 | 5 | +2
Число работников ССЦ, прошедших обучение по программам ПК | ед. | 1 | 11 | +10
Объем производства оригинальных и элитных семян | т | 50 | 56,35 | +6,35
Объем реализации оригинальных и элитных семян | т | 40 | 45,97 | +5,97
* По расчетам системы sstp

## Slide 7: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА В 2023 ГОДУ
Люцерна изменчивая сорт «Сафия» | Сорт костреца безостого «Шаймуртовец» | Сорт гороха «Кормовой 23»
Авторы: Низаева А.А., Володина И.А., Азнаева Г.М., Акчурин Р.Л., Малышева Н.Ю. Сорт превышает стандарт – Галия - по урожаю зеленой массы на 19,4%; семян на 25,4%; содержанию протеина на 5,8%. Устойчив к основным болезням, полеганию и вымерзанию. Рекомендуется для сенокосно-пастбищного использования в Предуральской степной и Южной лесостепной зонах РБ. Разработана сортовая технология | Авторы: Низаева А.А., Шарипкулова З.М., Акчурин Р.Л. Сорт превышает стандарт – Чишминский 3 - по урожаю зеленой массы на 11,7%; семян на 31,0%; содержанию протеина на 3,4%. Устойчив к основным болезням, полеганию и вымерзанию. Рекомендуется для сенокосно-пастбищного использования в Предуральской степной и Южной лесостепной зонах РБ. Разработана сортовая технология | Авторы: Давлетов Ф.А., Нигматуллина Г.М, Гайнуллина К.П., Хуснутдинов В.В., Бадамшина Е.В. Сорт превышает стандарт – Кормовой 5 - по средней урожайности на 2,1 ц/га, зеленой массы на 32,6 ц/га; урожайности сухого вещества на 2,3 ц/га. Устойчив к основным болезням, полеганию и вымерзанию. Рекомендован для возделывания в Уральском, Средневолжском и Волго-Вятском регионах РФ. Разработана сортовая технология
7

## Slide 8: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА В 2023 ГОДУ
Разработаны технологии: |  |  | 
1. Технология возделывания люцерны сорта "Сафия» |  | Технология обеспечивает высокую урожайность зеленой и сухой массы, увеличение валового сбора корма хорошего качества на 19,4% , семян на 25,4% и увеличение посевных площадей в Республике Башкортостан люцерны - 30 %. | 
2. Технология возделывания сорта костреца безостого "Шаймуратовец» |  | Технология обеспечивает высокую урожайность зеленой и сухой массы, увеличение валового сбора корма хорошего качества на 11,7% , семян на 31,0% и увеличение посевных площадей в Республике Башкортостан костреца безостого -20-25 %. | 
3. Технологии возделывания гороха сорта «Кормовой 23» |  | Разработанная технология обеспечивает высокую урожайность зерна. Зеленой и сухой массы, увеличение валового сбора зерна на 113-15 %, зеленой массы 20-22 %, сена - 10-12 % и расширение посевных площадей в Республике Башкортостан. | 
4. Технология генетической идентификации сортов и линий люцерны |  | Технология позволяет идентифицировать любой сорт, линию и популяцию люцерны. Технология основана на специальной тест-системе, которая позволяет проводить SSR-анализ по семи микросателлитным локусам. Используемая тест-система состоит из семи пар праймеров. | 
5. Технология генетической идентификации сортов и линий тимофеевки луговой |  | Технология позволяет однозначно идентифицировать любой сорт, линию и популяцию тимофеевки луговой. Технология основана на специальной тест-системе, которая позволяет проводить SSR-анализ по двум микросателлитным локусам. Используемая тест-система состоит из двух пар праймеров и двух ПЦР-миксов. | 
Повышение квалификации за счет средств гранта |  |  | 
РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева | «Генетика, селекция и семеноводство кормовых культур. Технологии ускоренной селекции растений» - 11 чел. |  | 
Повышение квалификации за счет внебюджетных средств |  |  | 
ФГБУ Россельхозцентр по Ленинградской, Мурманской областям и Республике Карелии |  |  | «Семеноводство зерновых культур, трав и картофеля» - 4 чел.
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ |  |  | «Современные биотехнологические методы в селекции и защите растений» - 3 чел.
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» |  |  | «Основные вопросы проведения регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов и документооборот в ходе их выполнения» – 1 чел.
Получено
3 патента
8

## Slide 9: КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ | 2022 | 2023 | %
КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ | 5 | 6 | +20
ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННЫХ РОЯЛТИ, тыс. руб. | 93,8 | 189,8 | +102,35
ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОГО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА (тонны) | 44,99 | 55,91 | +24,27
ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОГО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА (тонны) | 33,66 | 45,97 | +36,57
В структуре сортовых площадей РБ по многолетним и однолетним травам сорта селекции БНИИСХ, % | 76-79 | 79-81 | +3-2
ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ (тыс. руб.) | 2 613 800 | 1 827 675 | -30,08
9

## Slide 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
Наименования бизнес-партнеров | Направления работы с бизнес-партнерами
ФГБУН ВолНЦ РАН, Вологодская обл., г. Вологда | Ведение семеноводства, размножение оригинальных семян
ООО Корвет, Владивосток | 
ООО СХ Трудовик, Республика Башкортостан, Мелеузовский район | 
АО СХ Акбашевское, Челябинская обл., Аргаяшский район | 
СПК Нива, Республика Башкортостан, Миякинский район | 
ООО Агроконсалтинг Плюс, РТ г. Бавлы | 
СПК Фурманова, Оренбургская область, Первомайская район | 
ИП Мухтаров ИР, г. Новороссийск | 
Насыров Ф.Ф. Оренбургская область, Шарлыкский район | 
Челябинский НИИСХ ФГБНУ, Челябинская обл., Чебаркульский р-н | 
Глава КФХ Загидуллин А.Р., Республика Татарстан, Кукморский район | 
10

## Slide 11: ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ЦЕНТРА НА 2024 ГОД
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Развитие и модернизация научной инфраструктуры.
2. Приобретение селекционной, лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий, как за счет средств гранта так и за счет внебюджетных средств.
3. Подготовка высококвалифицированных кадров для АПК, необходимых для реализации мероприятий программы создания и развития центра за счет средств гранта и за счет внебюджетных средств.
4. Проведение научных исследований, создание новых сортов и разработка технологий в области селекции, выполняемые за счет средств гранта и за счет внебюджетных средств.
ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты
Индикатор | Единица измерения | Выполнение
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников ССЦ | % | 44,3
Число созданных РИД | ед. | 3
Число созданных технологий | ед. | 3
Число работников ССЦ, прошедших обучение по программам ПК | ед. | 1
Объем производства оригинальных и элитных семян | т | 60
Объем реализации оригинальных и элитных семян | т | 50
11

## Slide 12
Спасибо за внимание!